## Itérations
Nom carte	Total Carte	Iteration 1	Iteration 2	Iteration 3	Iteration 4				Date	Total	Sous-total
Vue inventaire	4	4	4	4	4				Sprint 1	54	17
Model et Test dimension Plateau	2	2	2	2	2				Sprint 2	73	34
Vue Grille	3	3	3	3	3				Sprint 3	88	58
Model et Test inventaire	6	6	6	6	6				Sprint 4	88	77
fenetre squelette mvc	2	2	2	2	2				Sprint 5	88	77
									Srpint 6	199	96
									Srpint 7	199	121
Squelette vue	4		4	4	4				Sprint 8	199
Vue bouton retourner	2		2	2	2				Sprint 9	199
Vue bouton contrôle	2		2	2	2
Helper Color_v	2		2	2	2
Controleur image inventaire	5		5	5	5
Model joueur	2		2	2	2			Burn up

Game stats vue	4			4	4
Controleur grille v1	8			8	8
Controleur bouton piece	8			8	8
Controleur bouton tourner piece	4			4	4

Vue overviewPiece	3				3
Controleur bouton abandonner	4				4
Controleur grille previsualisation	6				6
Musique	6				6

Controleur gameStat	3
Vue joueur courant	2
controleur accueil	4
Vue accueil	2

sous total Release 1	88	17	34	58	77

Refonte modèle MVC	6	6	6	6	6
Correction bug affichage score	2	2	2	2	2

Sauvegarder la partie dans fichier	6		6	6	6
Pouvoir charger une partie sauvegardée	4		4	4	4
Classement score	2		2	2	2
Positionner premiere piece dans un coin	3		3	3	3
Positionner piece mirroir	5		5	5	5
Acceuil	5		5	5	5

Menu	2

Serveur pour chaque partie de X personnes selon le mode de jeu	8
Gérer la déconnexion des joueurs	3
Recevoir envoyer les données (serveur	7
Recevoir envoyer les données (client	8
Gérer le blokus en fonction de la reception des données	8
Implémenter les modes de jeu avec le jeu actuel comme model	8
Mode coopération	4
mode 2vs2	4
mode 1vs1	6
Créer l'IA (facile)	20
Améliorer l'IA	30

Relancer une nouvelle partie	2

sous total Relase 2	231	96	121

Total optimal	231
Total release	199

## Sprint_7
Opération	Points	Jour complété		Jour	Total
Classement score	2	30/01/2016		0	27
Positionner premiere piece dans un coin	3	02/02/2016		8	25
Sauvegarder la partie dans fichier	6	10/02/2016		11	22		BurnDown Sprint 7
Pouvoir charger une partie sauvegardée	4	10/02/2016		19	12
Positionner piece mirroir	5	12/02/2016		20	7
Acceuil	5	11/02/2016		21	2

Menu	2	Nan