## Itérations
Nom carte | Total Carte | Iteration 1 | Iteration 2 | Iteration 3 | Iteration 4 | Date | Total | Sous-total
Vue inventaire | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Sprint 1 | 54 | 17
Model et Test dimension Plateau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sprint 2 | 73 | 34
Vue Grille | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Sprint 3 | 88 | 58
Model et Test inventaire | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Sprint 4 | 88 | 77
fenetre squelette mvc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sprint 5 | 88 | 77
[6 empty] | Srpint 6 | 199 | 96
[6 empty] | Srpint 7 | 199 | 121
Squelette vue | 4 |  | 4 | 4 | 4 | Sprint 8 | 199
Vue bouton retourner | 2 |  | 2 | 2 | 2 | Sprint 9 | 199
Vue bouton contrôle | 2 |  | 2 | 2 | 2
Helper Color_v | 2 |  | 2 | 2 | 2
Controleur image inventaire | 5 |  | 5 | 5 | 5
Model joueur | 2 |  | 2 | 2 | 2
Game stats vue | 4 |  |  | 4 | 4
Controleur grille v1 | 8 |  |  | 8 | 8
Controleur bouton piece | 8 |  |  | 8 | 8
Controleur bouton tourner piece | 4 |  |  | 4 | 4
Vue overviewPiece | 3 |  |  |  | 3
Controleur bouton abandonner | 4 |  |  |  | 4
Controleur grille previsualisation | 6 |  |  |  | 6
Musique | 6 |  |  |  | 6
Controleur gameStat | 3
Vue joueur courant | 2
controleur accueil | 4
Vue accueil | 2
sous total Release 1 | 88 | 17 | 34 | 58 | 77
Refonte modèle MVC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Correction bug affichage score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Sauvegarder la partie dans fichier | 6 |  | 6 | 6 | 6
Pouvoir charger une partie sauvegardée | 4 |  | 4 | 4 | 4
Classement score | 2 |  | 2 | 2 | 2
Positionner premiere piece dans un coin | 3 |  | 3 | 3 | 3
Positionner piece mirroir | 5 |  | 5 | 5 | 5
Acceuil | 5 |  | 5 | 5 | 5
Menu | 2
Serveur pour chaque partie de X personnes selon le mode de jeu | 8
Gérer la déconnexion des joueurs | 3
Recevoir envoyer les données (serveur | 7
Recevoir envoyer les données (client | 8
Gérer le blokus en fonction de la reception des données | 8
Implémenter les modes de jeu avec le jeu actuel comme model | 8
Mode coopération | 4
mode 2vs2 | 4
mode 1vs1 | 6
Créer l'IA (facile) | 20
Améliorer l'IA | 30
Relancer une nouvelle partie | 2
sous total Relase 2 | 231 | 96 | 121
Total optimal | 231
Total release | 199

## Sprint 7
Opération | Points | Jour complété | Jour | Total
Classement score | 2 | 2016-01-30 | 0 | 27
Positionner premiere piece dans un coin | 3 | 2016-02-02 | 8 | 25
Sauvegarder la partie dans fichier | 6 | 2016-02-10 | 11 | 22
Pouvoir charger une partie sauvegardée | 4 | 2016-02-10 | 19 | 12
Positionner piece mirroir | 5 | 2016-02-12 | 20 | 7
Acceuil | 5 | 2016-02-11 | 21 | 2
Menu | 2 | Nan